## Página1
Nome da obra | Campus/Reitoria | município | estado | data de início | situação da obra | valor da obra | valor liquidado | percentual executado

## Obras-Execução
Nome da obra | Campus/Reitoria | município | Estado | data de início | situação da obra | data da situação da obra | valor da obra | valor liquidado em 2023.2 | percentual executado em 2023.2
Prestação de Serviços de Reparos e Manutenções de Imóveis ( reparos nas calhas em frente ao auditório) | Campus Boa Vista | Boa Vista | RR | 2023-02-28 | Concluída | 2023-11-13 | 20150 | 20150 | 100%
Execução de Serviços de Engenharia de Adequação de Acessibilidade | Campus Boa Vista | Boa Vista | RR | 2022-01-31 | Concluída | 2023-05-25 | 689442.96 | 218566.02 | 32%
Reforma do Ginásio Poliesportivo | Campus Novo Paraíso | Caracaraí | RR | 2022-06-24 | Concluída | 2023-07-04 | 337656.27 | 159208.55 | 47%
construção de 2 alojamentos | Campus Novo Paraíso | Caracaraí | RR | 2020-02-14 | Recebimento Provisório | 2023-03-01 | 1615369.52 | 97674.69 | 6%
Abertura de poços artesianos | Campus Novo Paraíso | Caracaraí | RR | 2022-11-21 | Concluída | 2023-10-18 | 268821.69 | 268821.69 | 100%
Remanescente da construção de 2 alojamentos | Campus Amajari | Amajari | RR | 2022-12-07 | Concluída | 2023-08-07 | 130720.83 | 114511.17 | 88%
construção de refeitório modular | Campus Boa Vista Zona Oeste | Boa Vista | RR | 2021-01-18 | Concluída | 2023-06-23 | 1259900 | 1259900 | 100%
Construção de 2 laboratórios didáticos | Campus Amajari | Amajari | RR | 2023-02-08 | Concluída | 2023-12-11 | 928198.02 | 928198.02 | 100%
Reforma de 3 alojamentos | Campus Novo Paraíso | Caracaraí | RR | 2023-06-12 | Em execução | 2023-12-31 | 1325861.41 | 472237.78 | 36%
Aquisição de painel fotovoltaico de 135 kWp | Campus Boa Vista Zona Oeste | Boa Vista | RR | 2023-03-16 | Em execução | 2023-12-31 | 1068400 | 1068400 | 100%
Aquisição e instalação usinas fotovoltaicas 75 kWp | Campus Boa Vista Zona Oeste | Boa Vista | RR | 2023-10-30 | Em execução | 2023-12-31 | 672000 | 504000 | 75%
Aquisição e instalação usinas fotovoltaicas 150 kWp | Campus Amajari | Amajari | RR | 2023-10-30 | Em execução | 2023-12-31 | 1344000 | 1008000 | 75%
Aquisição e instalação usinas fotovoltaicas 225 kWp | Campus Novo Paraíso | Caracaraí | RR | 2023-11-21 | Em execução | 2023-12-31 | 2016000 | 403200 | 20%